## DESCARGA DE RESPONSABILIDAD
https://siempreexcel.com/
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Siempreexcel en el sitio web es solo para referencia y uso educactivo. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones ni garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, fiabilidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.
Más Plantillas De Siempreexcel
Más Plantillas De Siempreexcel
Más Plantillas De Siempreexcel

## Seguimiento
Plantilla de gestión de proyectos Excel gratis
Resumen
Fecha inicio: | 46204 |  |  |  |  | Status | Cant.
Fecha final: | 46387 |  |  |  |  | No iniciada | 1
Proyecto: | [5 empty] | Bloqueada | 2
[6 empty] | En progreso | 2
[6 empty] | Terminada | 4
[6 empty] | Avance | 0.72222
[6 empty] | Pendiente | 0.27778
Actividades | Responsable | Fecha inicio | Fecha entrega | Duración (días) | Status | Progreso (%) | Detalle / Comentario
Sprint 1 | Julianito de Tal | 2026-07-02 | 2026-10-31 | 121
Actividad 1 | Pepito Pérez | 2026-07-02 | 2026-08-15 | 44 | Terminada | 100% | Ejemplo de comentario
Actividad 2 | Pepito Pérez | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 40 | Terminada | 100%
Actividad 3 | Pepito Pérez | 2026-07-11 | 2026-08-31 | 51 | En progreso | 80%
Actividad 4 | Pepito Pérez | 2026-08-08 | 2026-09-30 | 53 | Terminada | 100%
Actividad 5 | Pepito Pérez | 2026-07-15 | 2026-10-31 | 108 | Bloqueada | 10% | Esperando aprobación
Sprint 2 | Pepito Pérez | 2026-11-06 | 2026-12-31 | 55
Actividad 6 | Pepito Pérez | 2026-11-06 | 2026-11-15 | 9 | Bloqueada | 80%
Actividad 7 | Pepito Pérez | 2026-11-15 | 2026-12-01 | 16 | No iniciada | 70%
Actividad 8 | Pepito Pérez | 2026-11-06 | 2026-11-30 | 24 | En progreso | 10%
Actividad 9 | Pepito Pérez | 2026-12-18 | 2026-12-31 | 13 | Terminada | 100%
Formulas:
Fecha inicio = MIN([Fecha inicio, row below]:D19)
Fecha entrega = MAX([Fecha entrega, row below]:E19)